## PADA 2026
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2026 de Fondos Guanajuato de Financiamiento
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Organización archivística | Establecer y consolidar la operación del Sistema Institucional de Archivos para asegurar la correcta organización de la ducmental, con base en la normativa vigente | Meta 1: Formalizar la instalación del SIA. | 1 | Emisión de nombramiento oficial de designación o rafiticación como integrante del SIA | Área Coordinadora de Archivos, titular del sujeto obligado y titulares de las UAP | Nombramientos | SIA instalado y documentado | Se actualizan y ratifican los nombramientos del SIA. | bar: Enero S4
|  |  |  | 2 | Elaboración y actualización del directorio del SIA | Área Coordinadora de Archivos | Directorio de RUC, RAT y RAC, que integran el SIA del sujeto obligado | bar: Enero S4
|  |  | Meta 2: Verificar el avance en la organización de los archivos de trámite. | 1 | Generación e implementación del programa de revisión de los archivos de trámite y concentración | Área Coordinadora de Archivos | Programa de revisión y notificación a los archivos de trámite y concentración | Número de archivos organizados o en proceso | Se implementará plan de trabajo trimestral para la revision de integracion de expedientes. | bar: Marzo S1 to Marzo S4; Junio S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4; Diciembre S1 to Diciembre S4
|  |  |  | 2 | Revisar la integración de los expedientes en archivo de trámite | Área Coordinadora de Archivos y responsables de archivos | Reporte de revisión | bar: Marzo S1 to Marzo S4; Junio S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4; Diciembre S1 to Diciembre S4
|  |  |  | 3 | Elaborar y entregar el reporte de los resultados de las revisiones | Área Coordinadora de Archivos | bar: Marzo S1 to Marzo S4; Junio S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4; Diciembre S1 to Diciembre S4
2 | Gestión documental | Asegurar la disponibilidad de herramientas para el control archivístico. | Meta 3: Elaborar o actualizar los instrumentos de control y consulta archivística. | 1 | Implementar un proceso de valoración documental | Área Coordinadora de Archivos - Grupo Interdisciplinario | Instrumentos aprobados | Número de instrumentos elaborados/actualizados | Se trabajará con los instrumentos validados al 04/09/2018 durante el ejercicio 2026.
|  | Desconcentrar los archivos de trámite conforme a su ciclo de vida. | Meta 4: Promover las transferencias primarias al archivo de concentración. | 1 | Elaborar un calendario de transferencias primarias | Área Coordinadora de Archivos y Unidades administrativas | Calendario de transferencias primarias, oficios de solicitud de transferencia e inventarios de expedientes a transferir. | Número de transferencias realizadas | Se trabajará en un calendario de transferencias primarias.
|  |  |  | 2 | Difundir el calendario de transferencias primarias al interior de la institución
|  |  |  | 3 | Desarrollar los procesos de tranferencias primarias conforme a lo establecido en el calendario
|  | Registrar e Integrar correctamente los archivos electrónicos conforme al cilco vital del documento electrónico. | Meta 5: Uso y aplicabilidad del Sistema Integral Automatizado de Gestión de archivos electrónicos. | 1 | Recepción o generación de documento electrónico. | Área Coordinadora de Archivos, Administrador Institucional y usuarios de las Unidades administrativas | Registro de correspondencia e inventario general | Número de registros y expedientes aperturados | N/A
|  |  |  | 2 | Turnado o envío de documentos electrónicos
|  |  |  | 3 | Glosa o apertura de documentos a expedientes electrónicos.
3 | Vinculación institucional | Cumplir con las obligaciones de registro ante el AGN. | Meta 6: Realizar el registro o refrendo de archivos ante el Registro Nacional de Archivos. | 1 | Ingresar a la plataforma de RNA del AGN y cargar la información solicitada | Área Coordinadora de Archivos | Constancia de registro o refrendo | Archivo registrado o refrendado | N/A
|  |  |  | 2 | Descargar y resguardar la constancia de registro o refrendo en el expediente correspondiente
4 | Preservación del patrimonio documental | Asegurar la preservación de documentos con valor histórico. | Meta 7: Promover las transferencias secundarias al archivo histórico. | 1 | Generar el inventario documental de los expedientes con valores secundarios de acuerdo con lo establecido CADIDO | Área Coordinadora de Archivos, unidad administrativa productora y Archivo de Concentración | Actas de transferencia secundaria | Número de transferencias al archivo histórico | Durante el ejercicio 2026 no se planea realizar transferencias secundarias.
|  |  |  | 2 | Realizar las gestiones ante el archivo histórico
|  |  |  | 3 | Integrar el expediente de la tranferencia secundaria
5 | Acceso a la información y consulta | Facilitar el acceso a la documentación institucional. | Meta 8: Atender solicitudes de préstamo y consulta de expedientes. | 1 | Recibir las solicitudes de préstamo o consulta de expedientes | Archivos de trámite y concentración | Reportes mensuales y vales de prestamo o consulta | Número de solicitudes atendidas | Se implementará el uso del formato de prestamo y/o consulta de expedientes, seguimiento a la entrega y reporte mensual de prestamo y/o consulta. | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 2 | Generar el vale de préstamo o consulta | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Dar seguimiento de la entrega de los expedientes en préstamo | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
6 | Profesionalización | Fortalecer capacidades en gestión documental y administración de archivos. | Meta 9: Elaborar y otorgar programas de capacitación y asesoría archivística. | 1 | Generar un programa de capacitación y asesoría que responda a las necesidades de la institución | Área Coordinadora de Archivos | Programas, listas de asistencia, constancias y evidencia fotográfica | Número de personas capacitadas y asesoradas | Se formará parte del Programa Anual de Formación en Gestión Documental y Administración de Archivos impartido por el AGE y se implementará un calendario de capacitacion interna para el fortalecimiento de los conocimientos en materia archivistica en Fondos Gto. | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 2 | Difundir al interior de la institución el programa de capacitación y asesoría | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Generar los materiales de apoyo para la capacitación y asesoría | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 4 | Desarrollar los procesos de capacitación y asesoría | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 5 | Integrar los expedientes con la evidencia documental del desarrollo del programa de capacitación y asesoría | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S2
7 | Valoración y disposición documental | Formalizar la participación de áreas clave en la gestión documental. | Meta 10: Garantizar la instalación y operación del Grupo Interdisciplinario. | 1 | Realizar la sesión de instalación del Grupo Interdisciplinario en caso de no contar con este. | Área Coordinadora de Archivos | Acta de instalación, minutas de sesiones | Grupo instalado y en funciones | Una vez instalado el Grupo Interdisciplinario se convocará a sesionar al interior de Fondos Guanajuato. | bar: Junio S1 to Junio S4; Agosto S1 to Agosto S4; Octubre S1 to Octubre S4
|  |  |  | 2 | Generar un plan de trabajo que responda a las nesecidades en materia de archivo de la institución | bar: Junio S1 to Junio S4; Agosto S1 to Agosto S4; Octubre S1 to Octubre S4
|  |  |  | 3 | Establecer un calendario de sesiones ordinarias de acuerdo con la normativa en materia archivística | bar: Junio S1 to Junio S4; Agosto S1 to Agosto S4; Octubre S1 to Octubre S4
|  |  |  | 4 | Convocar a los integrantes del Grupo Interdisciplinario para sesionar | bar: Junio S1 to Junio S4; Agosto S1 to Agosto S4; Octubre S1 to Octubre S4
|  |  |  | 5 | Levantar las actas y/o minutas de sesion, recabar la firma de los asistentes e integrarlas en el espediente de operación del Grupo Intedisciplinario | bar: Junio S1 to Junio S4; Agosto S1 to Agosto S4; Octubre S1 to Octubre S4
8 | Actividades con enfoque en derechos humanos | Promover y proteger los derechos humanos, garantizando el derecho a la verdad, la memoria y la justicia, a través de criterios en materia archivística, para organizar, conservar y dar acceso a la información pública. | Meta 11: Garantizar el acceso a la información y protección de los datos personales | 1 | Asegurar la protección de datos personales en expedientes | Área Coordinadora de Archivos | Documento de seguridad | Aseguramiento de la documentación y pronta localización de los expedientes | Se trabajará en el derecho humano de acceso a la información pública, a través del cual se realizarán las actividades indicadas en el anexo correspondiente para cumplir con las obligaciones de garantizar, protegerlo, respetarlo y promoverlo.
|  |  |  | 2 | Dar acceso a documentación solicitada por la ciudadania |  | Expedientes de solicitudes de acceso
|  |  |  | 3 | Acciones o gestiones de adecuación y mantenimiento al edificio e instalaciones realizadas a las áreas designadas como archivo para la preservación de la documentación. |  | Bitácoras de mantenimiento y actas de recorrido para la detección de riesgos, programas de protección civil
|  |  |  | 4 | Acciones para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro de los soportes digitales con el objeto de tenerlos permanentemente a lo largo del ciclo de vida de los archivos electrónicos. |  | Respaldo y conversión de la documentación electrónica